ALLEGATO 2

TEMPISTICA DELLE LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONE DI € 14.890,00 pari al 20% dell’importo aggiudicato a seguito della consegna di un programma di attività per l’espletamento del servizio entro dicembre 2019 e comunque entro 15 gg dalla stipula del contratto;

LOTTO 1: € 9.500,00
LOTTO 2: € 5.390,00

LIQUIDAZIONE DI € 11.167,50 pari al 15% dell’importo aggiudicato a seguito della consegna degli
elaborati contenenti l’aggiornamento ed implementazione del quadro conoscitivo in forma preliminare, entro febbraio 2019 e comunque entro 90 gg dalla stipula del contratto:

LOTTO 1: € 7.125,00
LOTTO 2: € 4.042,50

LIQUIDAZIONE DI € 3.722,50 pari al 5% dell’importo aggiudicato a seguito della consegna degli elaborati in risposta alle richieste di integrazioni, correzioni, approfondimenti, nonché ai dati e contributi conoscitivi e valutativi che saranno approntati dagli enti consultati in ordine ai temi di cui macro-attività dei due lotti, entro giugno 2020 e comunque entro 30 gg. dalla formulazione degli stessi;

LOTTO 1: € 2.375,00
LOTTO 2: € 1.347,50

LIQUIDAZIONE DI € 37.225,00 pari al 50% dell’importo aggiudicato a seguito della consegna degli
elaborati ai fini dell’assunzione della proposta di Piano entro dicembre 2020 e comunque entro 120 giorni dalla conclusione della consultazione preliminare:

LOTTO 1: € 23.750,00
LOTTO 2: € 13.475,00

LIQUIDAZIONE DI € 7.445,00 pari al 10% dell'importo aggiudicato entro giugno 2021 e comunque entro 30 giorni dalla conclusione del deposito della proposta di PTAV:

LOTTO 1: € 4.750,00
LOTTO 2: € 2.695,00